附件1：

黑龙江省学位与研究生

教育教学改革研究项目管理办法

第一章  总  则

- 学位与研究生教育教学改革研究是推动有关教学和管理人员深入研究学位与研究生教育发展规律、探索高层次创新人才培养模式和机制、提高学位授予和研究生培养质量的重要途径和平台，是“黑龙江省高等教育教学改革项目”的组成部分，是“黑龙江省研究生教育创新工程”的重要内容。为规范黑龙江省学位与研究生教育教学改革研究项目（以下简称教改项目）的管理，特制定本办法。

- 以科学发展观为指导，坚持理论联系实际的方针，教改项目研究应为推进黑龙江省学位与研究生教育教学改革实践服务，为全面持续提高黑龙江省学位与研究生教育质量和水平服务，为黑龙江省研究生教育科学发展重大决策服务。

- 教改项目管理遵循“坚持导向，公平竞争；突出重点，择优立项；严格管理，确保质量”的原则。

- 教改项目立项范围包括重点项目、一般项目和指导项目三种类别，给予重点项目、一般项目适当的经费资助。所有教改项目实行目标管理与过程管理相结合，集中管理与分级管理相结合，以保证教改项目的顺利实施。

- 自教改项目立项确认之日起，重点项目完成时间一般不超过2年，一般项目和指导项目完成时间不超过1年，特殊情况经申请可适当延长。

- 教改项目研究人员应自觉遵守国家知识产权规定，遵循学术规范，凡因教改项目引起的学术争端和后果均由相应的项目研究人员负责。

- 教改项目的实施在省学位委员会和省教育厅的统一领导下进行，省学位委员会办公室（以下简称“省学位办”）负责或委托黑龙江省教育科技发展中心（以下简称“发展中心”）负责具体的项目管理工作（以下将负责项目管理的省学位办或发展中心统称为“主管部门”）。

第二章  项目申报与评审

- 申请教改项目的主持人应符合以下条件：

（一）重点项目主持人为在岗人员，具有副高级以上（含副高）专业技术职称，并主持过省部级以上（含省部级）级别项目研究；

（二）一般项目和指导项目主持人为在岗人员，具有中级以上（含中级）专业技术职称，参与过省部级以上（含省部级）级别项目研究，能真正承担和组织项目的实施；

（三）每年每人只能牵头申报一个同类项目，且无未结题的同类项目，项目组成员最多不超过5人。

- 教改项目每年组织立项一次，立项指南和内容要求以当年的通知为准。遇特殊情况，可经省学位办审核批准后特殊立项。

- 申请审核与立项确认程序：

（一）教改项目实行高校组织申请审核、省教育厅进行立项确认制度。

（二）高校组织申请审核程序

1. 学校按照省教育厅或省学位办的文件要求，安排部署教改项目申报，相关通知必须通过校内网站等形式下发到全校所有院系和学科，组织相关管理人员、研究生导师、学科带头人、学术骨干和优秀教师等进行公开申报。

2. 学校研究生教育管理部门组织专家进行评审，按照规定限额择优确定推荐立项教改项目。

3. 对专家评审推荐立项的教改项目进行校内公示，公示期为一周。

（三）省教育厅进行立项确认程序

1. 学校审核上报。各学校组织专家进行遴选审核并进行公示无异议后，确定上报教改项目。

2. 省学位办立项确认。省学位办对各高校上报的教改项目进行形式审查、总体把关、确定编号和签发意见。

3. 省教育厅下发立项通知。以省教育厅文件形式对立项确认通过的教改项目予以发布。

第三章  项目管理

- 主管部门的主要职责为：

（一）制（修）订教改项目管理办法、项目规划和年度项目指南；

（二）组织项目立项确认等工作；

（三）组织对项目成果的审核、项目经费的拨付与具体管理工作；

（四）审查、公布项目中期检查、结题验收情况；

（五）备存项目申报、检查和验收材料；

（六）组织重要研究成果的宣传推广工作。

- 教改项目主持人所在单位的主要职责为：

（一）组织本单位有关人员申报教改项目；

（二）组织对本单位申报教改项目的形式及资格审查、遴选评审和汇总上报确认；

（三）对本单位获批项目提供必要的配套经费支持，并对立项项目合理计算教学或科研工作量；

（四）组织对本单位获批项目的中期检查、结题验收和日常管理，并留存相关文档。

- 教改项目管理实行项目负责人制，项目主持人具有以下职责：

（一）在规定时间内完成教改项目研究任务，确保研究水平和质量；

（二）管理项目经费卡和项目经费开支；

（三）按要求接受主管部门或所在单位对项目执行情况的监督检查，如实报告项目完成情况和经费使用情况；

（四）变更项目主持人，须经原主持人书面申请和新主持人签字同意、所在单位审核同意报省学位办备案。未履行变更手续而变更项目主持人引起的事故责任由原负责人承担；

（五）如遇目标调整、关键设计方案变更、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响等情况，应及时报告，经省学位办同意后方可调整。

- 经费管理：

（一）教改项目资助经费额度由申报高校审核后提出意见，经省学位办立项确认时确定；

（二）教改项目资助经费专款专用，超支不补；

（三）教改项目资助经费来源于省财政厅，部委属高校的教改项目经费由所在高校或商其上级主管部门予以落实。

（四）项目经费使用范围：

1.调研差旅费；

2.图书资料费（包括打印、复印、印刷等）；

3.小型会议费；

4.计算机小型耗材费；

5.课件开发制作费；

6.论文发表费用；

7.劳务费和咨询费（原则上不应超过项目资助经费的20%）；

8.其他相关费用（需说明用途）。

（五）在省财务制度和本办法上述条款规定的范围内，由项目主持人按计划自主支配项目经费；

（六）对项目主持人因工作调动、出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究而被撤消或终止的教改项目，停止继续拨款，并收回已拨经费的剩余部分。

- 教改项目实施中期检查制度，检查项目的研究进度、质量和经费使用情况。项目如不能按时接受中期检查，项目主持人须提出延期接受检查申请。未提出申请且不能按时提交检查材料、不接受中期检查或弄虚作假的，终止该项目，不划拨后期资助款项，并取消项目主持人三年内申报同类项目的资格。

第四章  成果鉴定和结题验收

- 教改项目中期检查、结题及鉴定的具体工作由项目主持人所在单位按相关规定组织，主管部门组织终审并公布结题验收结果。

- 成果鉴定要求：

（一）采用聘请同行专家鉴定的方式；

（二）重点项目鉴定专家不少于5人，且外单位专家不少于2人；一般项目和指导项目鉴定专家不少于3人，且外单位专家不少于1人。超过2/3的专家赞成，项目鉴定为“通过”；

（三）项目组应主动向鉴定专家提供所需的相关材料。

- 结题验收要求：

经项目所在单位组织成果鉴定和初步验收后，主管部门对项目进行结题验收。所有立项的教研项目结题时都应提交项目申请评审书、项目研究主报告、中期检查表、成果鉴定书、成果复印件以及其他必要的附件。

- 成果为软件开发的项目需开发出具有自主知识产权的原创性软件，成果为教材、工具书、专著或译著的项目应完成定稿。管理类项目需创设系列与项目相关的制度或改革措施。其他所有立项的教研项目结题前都应公开发表相关论文，重点项目须至少在权威期刊上发表1篇或在核心期刊上发表2篇，一般项目须至少在核心期刊上发表1篇，指导项目须至少公开发表1篇。资助项目发表的论文、专著、申请专利等成果，均应标注“黑龙江省研究生教育创新工程资助项目”及项目编号，未标注的不得作为结题材料。

- 不能如期结题的教研项目应提前提交延期结题申请，未提出申请且不能按时提交结题材料、不接受结题检查或弄虚作假的，终止该项目，取消项目主持人三年内申报同类项目的资格，甚至追回资助经费。

第五章  成果宣传、推广和评奖

- 主管部门充分利用学术研讨会、报刊、网络等媒体以及论文集等形式，建立优秀成果的宣传和推广渠道。

- 省教育厅定期举办“黑龙江省学位与研究生教育教学成果奖”评选，并将其作为“黑龙江省高等教育教学成果奖”的组成部分；积极推荐优秀成果申报各类相关奖项。

第六章  附  则

- 本办法自发布之日起实施，由省学位办负责解释。